**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» за 2023 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением главы администрации от 26.10.2018г. №1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

По итогам 2023 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году 24 программы реализуются с высоким уровнем эффективности, по 4 программам реализация является удовлетворительной,1 программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности и 1 программа не имеет прямой экономической эффективности. Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

Общий объем расходов бюджета на выполнения мероприятий муниципальных программ в 2023 году составил 1788,9 млн. руб., что составляет 99,8% от планового показателя.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Людиновском районе»**

 Целью программы является создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения Людиновского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.

2.Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

3.Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом.

Эффективность Программы оценивается по индикаторам результативности комплексно в разрезе подпрограмм:

1.Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Людиновского района;

- доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

2.Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

-доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

-количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения;

- массовые разряды (% от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом);

- количество спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд;

- количество спортсменов, имеющих звание КМС и выше.

3.Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом.

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Людиновском районе;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

-уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- эффективность использования существующих объектов спорта.

По показателям подпрограммы 1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» достигнута эффективность выше плановой.

По подпрограмме 2. «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта» плановое значение не достигнуто по показателю «массовые разряды»- из общей численности занимающихся физической культурой и спортом только 44% имеют массовые разряды. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет составила в 2023 году 100%. По показателю «количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения» достигнуто значение 126%. По показателям, характеризующим количество спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд и выше, значения индикаторов превышают плановые значения.

По подпрограмме 3. «Развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом» достигнута плановая эффективность по трем показателям, в том числе по двум показателям эффективность выше плановой. По показателю- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения эффективность ниже плановой на 5%.

В целом по программе средний уровень достижения запланированных показателей составил 101,0%, что говорит о высоком уровне эффективности реализации программы.

**Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Людиновском районе»**

Цели муниципальной программы:

 Создание условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района, снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально негативных явлений в Людиновском районе.

 Задачи муниципальной программы:

 - вовлечение молодежи в социальную практику;

 - содействие вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Людиновском районе;

 - содействие гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи Людиновского района;

 - профилактика негативных явлений в Людиновском районе;

 - обеспечение отдыха и оздоровления детей в Людиновском районе.

 Решение задач муниципальной программы основывается на выполнении мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1.«Молодежь Людиновского района»

2.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район»

3.«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей Людиновского района»

По данной программе были установлены следующие показатели эффективности:

- доля молодежи Людиновского района, охваченной мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, от общего количества молодежи Людиновского района;

- доля молодежи Людиновского района, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию молодежи, от общего количества молодежи Людиновского района;

- доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность, от общего числа жителей Людиновского района;

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН и ЗП;

- число лиц, больных наркоманией, состоящих на учете;

- число лиц с алкогольной зависимостью, состоящих на учете;

- доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по вопросам предупреждения распространения идеологии экстремизма и терроризма;

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей (к общему числу детей от 7 до 17 лет);

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в лагерях с круглосуточным пребыванием детей и в многодневных походах (к общему числу детей от 7 до 17 лет);

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет).

 Не по всем показателям подпрограмм в 2023 году достигнуты плановые значения, так по показателю «число лиц, больных наркоманией, состоящих на учете» фактическое значение превысило плановое почти в 2 раза, что с одной стороны свидетельствует об увеличении такого контингента, а с другой стороны говорит о том, что ведется работа по их выявлению ведется на постоянной основе. Анализ показателей показателей результативности по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей Людиновского района» свидетельствует о снижении доли детей, оздоровленных в лагерях с круглосуточным пребыванием, но в то же время значительно увеличилась доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием и в целом увеличилась доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

 Средний уровень выполнения индикаторов программы составил 100,4%.

**Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы в 2023 году оценивается как высокая.**

**Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

Цели муниципальной программы:

 Увеличение продолжительности жизни населения муниципального района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

 Задачи муниципальной программы:

 - усиление межведомственного взаимодействия в области сохранения и укрепления здоровья населения;

- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Людиновского района;

- формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;

- профилактика заболеваний путем проведения регулярных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Эффективность реализации программы оценивалась по следующим индикаторам:

-удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

-смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет;

-смертность женщин в возрасте 16 - 54 года;

-количество населения, охваченного диспансеризацией и ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами;

-увеличение количества муниципальных общественных и волонтерских организаций, взаимодействующих в рамках реализации муниципальной программы;

-увеличение количества волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий программы.

По всем показателям программы достигнута плановая эффективность, в том числе по двум показателям выявлено значительное превышение фактического значения показателя в сравнении с плановым. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, т.к. среднее значение степени оценки выполнения показателей программы составляет 184,8%.

**Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе»**

 Задачами программы являются:

- поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рыночной инфраструктуры;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его

устойчивого развития;

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение качества жизни сельского населения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в

Людиновском районе»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского района»;

- «Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе».

Эффективность программы оценивается по индикаторам результативности по каждой подпрограмме.

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе» оценка проводилась по следующим индикаторам:

- производство валовой продукции сельского хозяйства в КФХ и ЛПХ района;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в КФХ и ЛПХ района.

По показателям подпрограммы плановое значение не достигнуто, плановое значение выполнено на 81,1%.

Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского района» с 2020 года были перенесены в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском районе».

По подпрограмме «Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе» оценка проводится по следующим индикаторам:

- рост объема розничного товарооборота;

- рост объема оборота общественного питания;

- рост объема закупок сельскохозяйственной продукции;

- создание дополнительных рабочих мест.

По показателю подпрограммы «объем розничного товарооборота» фактическое значение составило 89,7%, а показатель «объем оборота общественного питания» выполнен с превышением на 49,4%.. Данная подпрограмма имеет несомненно высокую социальную значимость, т.к. во многих населенных пунктах сельских поселений Людиновское РАЙПО является единственной организацией, осуществляющей розничную торговлю продуктами питания.

Средний процент выполнения индикаторов программы составляет 100,3% от запланированного уровня.

**Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности. В связи с высокой социальной значимостью программы необходимо продолжать ее реализацию.**

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Людиновском районе»**

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни сельского населения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышение уровня занятости сельского населения;

- повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих индикаторов:

1) сохранение доли сельского населения в общей численности населения Людиновского района Калужской области;

2) повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

3) обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение).

 По показателям программы в 2023 году достигнута плановая эффективность.

**Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Развитие культуры Людиновского района»**

Целью программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала муниципального района.

На достижение поставленной цели направлены мероприятия по следующим основным направлениям:

• Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

• Развитие общедоступных библиотек;

• Развитие образования в сфере культуры;

• Поддержка и развитие традиционной народной культуры (клубные учреждения,

ПЦК, ремесла);

• Обеспечение сохранения, использования и популяризация объектов культурного

наследия и военно-мемориальных объектов («Наследие»).

• Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии.

По направлению «Развитие образования в сфере культуры» значение целевого индикатора выполнено на 98,2%, количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры составило в 2023 году 750 человек.

 Эффективность выполнения мероприятий по направлению «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры» оценивалась по следующим индикаторам:

-количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры,

- численность участников культурно-массовых мероприятий;

- темп роста участников клубных формирований;

- увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров.

По количеству культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры фактическое значение индикатора составило 97,5%, остальные показатели выполнены с превышением плановых значений.

По направлению «Развитие общедоступных библиотек» индикатор результативности выполнен с превышением планового значения. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения составило 190 экземпляров, что к запланированному показателю- 133,8%.

Уровень удовлетворенности жителей района предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры в 2023 году составил 93%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень выполнения индикаторов программы равен 127,2% что говорит о высокой эффективности выполнения мероприятий программы.

**Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы выше плановой.**

**Муниципальная программа « Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

Целью муниципальной программы является создание условий для деятельности, направленной на пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества, повышение эффективности процесса возрождения и становления казачества.

Для достижения целей, поставленных программой, необходимо решить следующие задачи:

- развитие системы патриотического воспитания молодежи, возрождения традиционной культуры казачества;

- осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается по следующим индикаторам:

- количество первичных казачьих обществ;

- количество фестивалей и конкурсов казачьей культуры;

- количество казачьих мероприятий военно-патриотической направленности;

- количество казачьих военно-патриотических клубов и секций;

- количество жителей Людиновского района, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях;

- количество участников учебно-полевых сборов, семинаров, смотров, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи.

Анализ результативности мероприятий программы за 2023 год показал значительное превышение фактических значений индикаторов по сравнению с плановыми значениями.

 **Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы выше плановой. Необходимо произвести корректировку значений индикаторов программы относительно фактически сложившихся показателей деятельности в данном направлении.**

**Муниципальная программа « Развитие туризма в Людиновском районе»**

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

- развитие приоритетных направлений туризма в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район»;

- повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

 Основными показателями эффективности в соответствии с положениями программы являются:

 - объем туристского потока в Людиновском районе, включая экскурсантов;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения;

- количество объектов аграрного туризма;

- объем платных услуг оказанных населению в сфере туриндустрии;

- количество занятых в сфере туриндустрии.

Плановое значение индикаторов результативности достигнуто по показателю «количество объектов аграрного туризма» и по показателю «объем туристского потока» процент выполнения составил 150%. По остальным показателям процент выполнения в среднем составил 71,4%.

Оценка степени достижения показателей эффективности программы составила 84,5%

  **Вывод: муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Развитие предпринимательства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач Людиновского района.

Эффективность реализации программы оценивалась по следующим индикаторам:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из средств местного бюджета.

96,8%- средний процент выполнения индикаторов программы. Реализация программы характеризуется высокой степенью эффективности.

Основным фактором, оказавшим влияние на уровень эффективности реализации программы в 2023 году, явилось выполнение мероприятия «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». В 2023 году на финансирование данного мероприятия программы были выделены средства бюджета МР «Город Людиново и Людиновский район» в размере 800,0 тыс. рублей. Дополнительно были привлечены средства областного бюджета в рамках соглашения о софинансировании мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в размере 1087,6 тыс. рублей. Финансовая поддержка предоставлялась в форме субсидии на возмещение расходов, связанных с приобретением производственного оборудования. Поддержка была оказана 4 субъектам МСП, общая сумма поддержки- 1887,6 тыс. рублей. При этом количество сохраненных рабочих мест в субъектах МСП, воспользовавшихся поддержкой составило 131 человек, дополнительно будут созданы 11 рабочих мест.

 **Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Людиновском районе»**

Основной целью муниципальной программы является формирование единой эффективно действующей системы общественных работ с учетом социально-экономической потребности района и создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Эффективность реализации программы оценивалась по следующим индикаторам:

- количество людей в возрасте 14-18 лет, трудоустраиваемых на временные работы;

- доля несовершеннолетних, принимающих участие во временных работах, от общего числа подростков в возрасте 14-18 лет, обратившихся в службу занятости;

- доля трудоустроенных на общественные работы от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска работы.

Для достижения целей, поставленных программой, выделены две подпрограммы:

1.«Организация общественных работ для безработных граждан в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район».

2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район».

По подпрограмме «Организация общественных работ для безработных граждан» достигнуто плановое значение индикатора «Доля трудоустроенных на общественные работы от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска работы» с превышением на 3,3%.

 По подпрограмме «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы выполнены в среднем на 85,3%.

В целом по программе средний уровень выполнения показателей программы составил 91,3%, что свидетельствует о высоком уровне ее эффективности.

 **Вывод: программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Людиновского района»**

Цели муниципальной программы:

Реализация на территории Людиновского района государственной политики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, повышения уровня безопасности граждан.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение населения Людиновского района средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;

- поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- повышение уровня защищенности населения Людиновского района от пожаров;

- развитие системы поиска и спасания на воде;

- создание безопасных условий проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района.

2. Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба».

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района».

Цели подпрограммы:

обеспечение надежной защиты населения района и материальных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Задачи подпрограммы:

- предупреждение и ликвидация последствий аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- поддержание в рабочем состоянии защитных сооружений ГО;

- организация курсового обучения населения и подготовки нештатных аварийных формирований и нештатных формирований ГО;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- создание, содержание и восполнение резервов материальных ресурсов;

- профилактика и тушение пожаров в городских лесах.

Подпрограмма реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности, т.к. средний уровень достижения плановых показателей эффективности составил за 2023 год 60%.

Подпрограмма «Организация деятельности МКУ «ЕДДС»

Цели подпрограммы:

Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и ЧС в результате ускорения реагирования и улучшения взаимодействия ЭОС при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения

Задачи подпрограммы:

- предупреждение и ликвидация последствий аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия ЭОС при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения посредством развернутой системы-112 Людиновского района Калужской области;

- организация удобного вызова ЭОС по принципу «одного окна»

- организация комплекса мер по оповещению населения, исключение людских потерь при аварии на гидроузлах и других видов ЧС

Оценка эффективности подпрограммы проведена по следующим индикаторам:

- сокращение среднего времени прибытия ЭОС по вызовам;

- увеличение коэффициента реагирования ПСП на ДТП;

По всем показателям эффективности достигнуты плановые значения.

 **Вывод: реализация программы признана удовлетворительной, продолжить реализацию программы. Необходимо уделить внимание выполнению мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района», оказывающих непосредственное влияние на достижение плановых значений показателей подпрограммы.**

**Муниципальная программа «Доступная среда в Людиновском районе»**

Основной целью программы является создание в Людиновском районе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и

условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

 В рамках программы предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- внедрение на территории района различных форм помощи детям с ограниченными возможностями здоровья средствами образования;

- вовлечение инвалидов в культурные и спортивные мероприятия.

 Оценка эффективности программы проводилась с помощью следующих индикаторов:

- доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов);

- доля дошкольных образователей организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года);

- удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий);

- доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов);

- удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек;

- удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:

 а) с участием инвалидов

 б) специально для инвалидов;

- доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года;

- доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности.

В 2023 году средства бюджета в размере 300000,00 руб. были направлены на выполнение мероприятия «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»- ремонт и обустройства санузла в МКУК «Людиновская ЦБС» по адресу: ул. Энгельса, д.9.

Программа реализуется с высокой степенью эффективности, т.к. средний уровень достижения плановых значений индикаторов результативности по программе составляет 100,3%.

**Вывод: эффективность реализации программы высокая. В связи с высокой социальной значимостью программы продолжить ее реализацию.**

**Муниципальная программа «Семья и дети в Людиновском районе»**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни семей с детьми, проживающих на территории Людиновского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение семьям и детям Людиновского района дифференцированной поддержки, доступности и качества социального обслуживания;

- повышение привлекательности имиджа семьи с детьми как показателя стабильности и успешности общества, формирование ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы проводится с помощью индикатора- «число детей и семей с детьми, получивших социальную поддержку». Фактическое значение указанного индикатора в 2023 году составило 127,2%.

**Вывод: эффективность реализации программы высокая. В связи с высокой социальной значимостью программы продолжить ее реализацию.**

**Муниципальная программа "Развитие и деятельность печатного средства массовой информации МАУ "Редакция газеты "Людиновский рабочий"**

Основная цель программы - обеспечение социальной потребности населения муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" в информационных услугах и возможности доступа в единое информационное поле России, усиление роли газеты "Людиновский рабочий" в информированности населения.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

- поддержание единого информационного пространства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;

- своевременное информирование населения муниципального района о событиях, происходящих в районе, Калужской области и Российской Федерации в целом;

- реализацию конституционного права граждан на получение информации;

-создание условий для равного доступа и своевременного получения населением муниципального района информации через печатное средство массовой информации, а также через официальный сайт газеты в Интернете;

-исполнение требований законодательства о публикации муниципальных нормативных правовых актов.

Индикатором выполнения муниципальной программы являются сведения о тираже газеты «Людиновский рабочий». При плановом показателе за 2023 год в 1600 экземпляров фактический тираж составил 1600 экземпляров.

Программа носит исключительно социальный характер и прямой экономической эффективности не имеет.

**Муниципальная программа «Развитие образования в Людиновском районе»**

Цель муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; повышение эффективности работы с обучающимися в интересах инновационного социально ориентированного развития муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Задачи:

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

- формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников, талантливых обучающихся, образовательных организаций по результатам их деятельности;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей.

Для решения поставленных задач в программе выделены следующие подпрограммы:

1.«Развитие дошкольного образования»;

2.«Развитие общего образования»;

3.«Развитие дополнительного образования».

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Цель подпрограммы - обеспечение доступности, вариативности и повышения качества дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Достижение цели будет осуществляться через решение следующих задач:

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования;

- обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

Анализ результативности подпрограммы проводится по показателям:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

По обоим показателям обеспеченность составила 100%.

Подпрограмма «Развитие общего образования».

Цель подпрограммы - обеспечение равного доступа к качественному образованию, и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов;

- формирование и развитие системы оценочных процедур общего образования;

- улучшение технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

- создание условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;

- совершенствование форм и методов осуществления образовательного процесса в образовательных организациях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Показатели оценки эффективности:

- удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 2023 году составил 76,0%, что составляет 76,7% от запланированного уровня.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».

Цель подпрограммы - обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться через решение следующих задач:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании следующих показателей:

-удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

- из них: обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программа естественнонаучной и технической направленности.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы составила 130,4%.

  **Вывод: эффективность программы выше плановой.**

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Людиновском районе»**

Цель программы:

- создание условий роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки.

Задачи программы:

- оказание различных видов помощи гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации;

 - выполнение обязательств по адресному предоставлению отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг, льгот, субсидий социального характера в соответствии с действующим законодательством.

Анализ результативности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Людиновском районе» проводился по следующим индикаторам:

- доля граждан, получивших социальную помощь, к количеству обратившихся;

- доля получателей ежемесячных денежных выплат, пособий и компенсаций, установленных действующим законодательством, от общей численности отдельных категорий граждан, имеющих право на получение выплат, пособий и компенсаций, установленных действующим законодательством.

Средняя оценка степени выполнения индикаторов результативности программы составила 96,0%.

 **Вывод: эффективность реализации программы выше плановой. В связи с высокой социальной значимостью программы продолжить ее реализацию.**

**Муниципальная программа «Совершенствование системы гидротехнических сооружений на территории Людиновского района»**

Основная цель программы - создание условий для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на решение следующих основных задач:

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние;

- обеспечение эффективной эксплуатации гидротехнических сооружений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Результативности выполнения программы оценивается по следующим показателям:

- количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

- уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к общему количеству гидротехнических сооружений находящихся на территории района).

Проведены мероприятия по результатам проведения изыскательских работ и по экологической реабилитации водных объектов. Проведены периодические плановые обследования ГТС. Уровень аварийности ГТС (как соотношение количества аварий к общему количеству ГТС) равен 0.

По всем показателям результативности достигнуто плановое значение.

**Вывод: оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 2023 году показала, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе»**

Основной целью муниципальной программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение энергетической эффективности экономики Людиновского района;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях Людиновского района и в жилищном фонде;

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы предложены следующие индикаторы:

-доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребленного ресурса;

-доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребленного ресурса;

-доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребленного ресурса;

-доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребленного ресурса;

- годовая экономия ТЭР по всем потребителям.

**Вывод: оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 2023 году показала, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности (95,6%).**

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Людиновского района»**

К основным целям муниципальной программы относятся:

- устранение или снижение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств многоквартирных домов;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

- государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского поселения "Город Людиново";

- обеспечение жильем проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан.

Для достижения целей, обозначенных программой, необходимо решение следующих задач:

- выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- приведение многоквартирных домов Людиновского района в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Программа содержит следующие подпрограммы:

1. "Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности";

2. "Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении "Город Людиново";

3. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения "Город Людиново";

4. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Людиновского района".

Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

Целью подпрограммы является Устранение или снижение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств многоквартирных домов. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Для этого необходимо выполнение следующих задач:

- формирование перечня объектов капитального ремонта, расположенных на территории района;

- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

- приведение многоквартирных домов жилого фонда Людиновского района в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;

- увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств многоквартирных домов Людиновского района.

Анализ результативности выполнения мероприятий подпрограммы был проведен по следующим показателям:

- собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

- количество МКД, участвующих в программе.

Оценка степени достижения перечисленных показателей показывает, что подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Людиново»

Целью подпрограммы является государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Анализ результативности выполнения мероприятий подпрограммы был проведен по следующим показателям:

 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предоставления социальной выплаты (в том числе с использованием заемных средств) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

- количество человек (членов) семьи, указанных в свидетельствах на право получения социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилого дома

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы показала, что подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново»

Целью подпрограммы обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского поселения "Город Людиново"

Для выполнения цели подпрограммы поставлены следующие задачи:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда.

Индикатором муниципальной подпрограммы на 2023 год является размер расселяемой площади. Указанный индикатор выполнен на 100%.

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Людиновского района»

Целью подпрограммы является обеспечение жильем проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан.

 Задачи подпрограммы:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по показателю- Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в общем объеме нуждающихся в жилых помещениях. В 2023 году по подпрограмме финансирование не производилось и мероприятие «Выделение денежных средств на приобретение жилья отдельным категориям граждан» не реализовывалось.

В целом по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Людиновского района» на основе анализа выполнения мероприятий подпрограмм можно сделать вывод о высоком уровне эффективности их реализации.

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального района»**

Основными целями программы определены:

- формирование для населения Людиновского района благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания;

- обеспечение контроля качества строительства объектов благоустройства;

- развитие проектирования зданий, домов, магазинов, проектирование территории города в целях благоустройства, составление сметной документации, обеспечение контроля качества строительства и соблюдение обязательных требований, организация мероприятий по охране и защите лесов;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории городского поселения «Город Людиново».

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов;

- достижение высокого уровня контроля качества, надежности, безопасности строительства;

- приведение и поддержание в качественном состоянии объектов благоустройства, в том числе территорий МКД и общественных пространств;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. "Благоустройство территорий муниципального района".

2. "Развитие МКУ "Людиновская служба заказчика".

3. "Развитие МАУ "Агентство "Мой город".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим показателям:

- количество благоустроенных территорий и общественных пространств;

- количество оборудованных (реконструированных площадок) ТКО;

- количество отремонтированных питьевых колодцев;

- количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших;

- количество составленной проектно-сметной документации;

-количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства;

- количество замененных (отремонтированных) светильников уличного освещения;

- количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- проведено ярмарок.

Анализ фактических значений показателей результативности выполнения мероприятий программы показал, что самый низкий уровень выполнения наблюдается по показателям: «количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших»- 47%, «количество отремонтированных питьевых колодцев»- 66,7% и «количество оборудованных (реконструированных площадок) ТКО» - 85,7%. На 95% выполнен показатель «количество оказанных услуг по техническому контролю за объектами строительства». По остальным показателям программы выполнение плановое или с превышением плановых значений.

**Вывод: оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 2023 году показала, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории Людиновского района»**

Целями, определенными программой являются:

- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом;

- развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям;

- обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Задачи:

- доведение уровня газификации к 1 января 2029 до 98%;

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;

- капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

В составе программы выделены следующие подпрограммы:

1. «Чистая вода в Людиновском районе»;

2. «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района».

Муниципальная подпрограмма «Чистая вода в Людиновском районе»

Целью муниципальной подпрограммы «Чистая вода в Людиновском районе» является обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;

- капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

Оценка степени достижения целей муниципальной подпрограммы производится по следующим показателям:

- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

Средний процент выполнения показателей подпрограммы составил 91,2%.

Муниципальная подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом, развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Задачами подпрограммы являются:

- доведение уровня газификации на начало 2029 года по Людиновскому району до 98%;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажную жилую застройку объектами коммунальной инфраструктуры (водоснабжением, водоотведением, электроснабжением).

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы проводилась по показателю- уровень газификации в Людиновском районе природным газом. Плановый показатель выполнен на 100%.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе»**

Основными целями, стоящими перед исполнителями муниципальной программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Людиновского района Калужской области.

Для достижения заявленных целей необходимо решить следующие задачи:

- привести местную сеть автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

- обеспечить строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Людиновского района;

- обеспечить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в городской местности на территории ГП "Город Людиново";

- повысить качество производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;

- обеспечить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим показателям:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям;

- количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения на 10 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий, относительный показатель.

На территории муниципального района 370,2 км автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района и поселений, из них в 2023 году соответствовали нормативным требованиям 46,03%, плановое значение- 36,0%. По показателю «количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения на 10 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий» также достигнуто плановое значение.

 Средняя степень оценки достижения плановых значений индикаторов программы составила 125,6%.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Людиново»**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями реализации Программы являются формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также повышение уровня комфортности мест массового пребывания населения в общественных территориях.

Основными задачами программы являются:

-выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

-выполнение ремонта мест массового пребывания населения.

Оценка эффективности программы проводилась по следующим индикаторам:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

По двум показателям программы в 2023 году плановый уровень показателей достигнут с превышением, это- «площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» и «доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». По остальным показателям фактически достигнутый уровень эффективности колеблется в пределах 45,2-80%. Средний уровень выполнения показателей программы- 79,0%.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Экономическое развитие Людиновского района»**

Основной целью реализации муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики Людиновского района, повышения благосостояния и качества жизни населения района.

Для выполнения цели программы необходимо решение следующих задач:

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Людиновского района;

- повышение уровня доступности услуг транспорта для населения района;

- создание на рабочих местах условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Программой предусмотрено выделение следующих подпрограмм:

1. Формирование благоприятной инвестиционной среды в Людиновском районе.

2. Улучшение условий и охрана труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район.

3. Повышение транспортной доступности, улучшение качества пассажирских перевозок.

Подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» и «Улучшение условий и охрана труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района» не предусматривают финансирование из средств бюджета. Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности отделов администрации муниципального района- ответственных исполнителей подпрограмм. Анализ результативности подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» показал, что она реализуется с высоким уровнем эффективности, подпрограмма «Улучшение условий и охрана труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района» реализуется с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности подпрограммы «Повышение транспортной доступности, улучшение качества пассажирских перевозок в Людиновском районе» проводится по следующим показателям:

- количество перевезенных пассажиров в год;

-количество выполненных рейсов в год автомобильным транспортом;

Подпрограмма характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности в части организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам, проходящим в границах МР «Город Людиново и Людиновский район». Рейсы по муниципальным маршрутам городского и пригородного значения выполнены на 88,6% от запланированных на 2023 год, но в соответствии с заключенными муниципальными контрактами рейсы выполнены в объеме 100. Количество перевезенных пассажиров в год менее запланированного уровня на 32%.

**Вывод: в целом муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Людиновском районе»**

Целью муниципальной программы является реализация на территории Людиновского района системы предупреждения и профилактики правонарушений, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности, правопорядка. Повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Заявленные программой цели предполагается решать путем решения следующих задач:

-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорности, беспризорностью несовершеннолетних;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- проведение разъяснительной работы, среди населения Людиновского района о мерах по противодействию экстремизму, терроризму, а также преступлениям против собственности;

- профилактика правонарушений в местах массового пребывания граждан, в т.ч. повышение оперативности реагирования на информацию о правонарушениях за счет технических средств контроля за ситуацией в общественных местах.

По программе «Профилактика правонарушений в Людиновском районе» оценка эффективности проводилась по следующим индикаторам:

-снижение числа зарегистрированных преступлений всего;

-снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение правонарушений, совершенных в общественных местах.

По результатам сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов результативности и их плановых значений выявлено, что по показателям «снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними» и «снижение правонарушений в общественных местах» фактические значения в разы превышают плановые. По показателю «снижение общего числа преступлений» процент выполнения составил 144,0. Достигнутый уровень эффективности по программе можно определить как высокий.

Программа носит социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий оказывают влияние на различные стороны жизни населения Людиновского района, способствуют соблюдению прав и интересов граждан.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения, совершенствование и развитие избирательных технологий в Людиновском районе»**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективной реализации избирательных прав, формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам как к важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в городском поселении «Город Людиново»;

- подготовка квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий;

- методическое обеспечение деятельности организаторов выборов и референдумов, иных участников избирательного процесса

- стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и референдумов;

- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни.

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы используются следующие индикаторы:

- правовое просвещение граждан - количество проведенных мероприятий;

- количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры;

- количество голосующих (явка избирателей).

Оценка степени достижения показателей программы в 2023 году показала, что по всем индикаторам достигнуты плановые значения.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Людиновском районе»**

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической безопасности.

 Задачи муниципальной программы:

- стабилизация экологической обстановки и её улучшение в населенных пунктах района;

- сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты;

- защита окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления;

- повышение уровня экологического образования населения;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.

Оценка результативности программы проводится на основании следующих целевых индикаторов:

 - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- количество установленных контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального района;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора.

Запланированные значения показателей оценки эффективности в 2023 году достигнуты по показателям «снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух» и «количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора». Новые контейнерные площадки в населенных пунктах муниципального района в 2023 году были установлены в количестве 1/3 от установленного плана.

В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году проведена следующая работа:

- проведены экологические рейды в водоохранных зонах рек Неполодь, Сукремля и озера Ломпадь;

- путем зарыбления и алголизации проведена биологическая реабилитация Людиновского водохранилища.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района»**

Основная цель муниципальной программы заключается в повышении результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

- приватизация муниципального имущества, не участвующего в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления и осуществлении деятельности муниципальных учреждений;

- максимальное вовлечение в экономический оборот муниципального имущества, в том числе оформленного в муниципальную собственность, имущества, имеющего признаки бесхозяйного;

- предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества;

- повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального района, а также в иных случаях, установленных законодательством;

- проведение комплексных кадастровых работ;

- содержание и обслуживание казны муниципального образования;

- оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности, для получения доходов от использования;

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимости.

Оценка результативности программы проводится на основании следующих целевых индикаторов:

- процент исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества;

- процент исполнения плановых назначений по доходам от продажи муниципального имущества;

- доля выявленных и подлежащих учету объектов к общему числу объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов;

- количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности МР "Город Людиново и Людиновский район", для получения доходов от отчуждения;

- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков;

- количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости;

- площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, образованных из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена.

Оценка степени достижения показателей программы в 2023 году показала, что программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Вывод: программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к. средний процент выполнения показателей программы составил менее 83,3%.**

**Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Людиновском районе»**

Основная цель программы «Обеспечение защиты прав потребителей в Людиновском районе» заключается в создании на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

К основным задачам программы можно отнести:

- повышение уровня правовой грамотности населения;

- формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение доступности правовой помощи для потребителей.

Анализ результативности поставленных программой задач будет выполняться на основании следующих индикаторов:

- количество консультаций в сфере защиты прав потребителей;

- количество публикаций и сообщений в СМИ, направленных на повышение потребительской грамотности;

- количество проведенных информационно-просветительских и обучающих мероприятий, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей.

Анализ результативности выполнения мероприятий муниципальной программы в 2023 году показал, что не удалось достигнуть планового значения по показателю «количество консультаций в сфере защиты прав потребителей», показатель выполнен на 71,4%. По остальным показателям достигнуто плановое значение.

Средний процент выполнения индикаторов программы составил 115,5%, что свидетельствует о высоком уровне эффективности ее реализации.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Муниципальная программа «Кадровая политика муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

Основной целью программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение следующих основных задач:

- укомплектование кадрами органов местного самоуправления муниципального района "Город Людиново и Людиновский район";

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности и мотивации работников органов местного самоуправления;

- формирование кадрового резерва администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район".

Оценка эффективности реализации мероприятий программы производилась по следующим показателям:

- доля муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих муниципального района, прошедших обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации и стажировку;

- доля аттестованных муниципальных служащих в соответствии с нормативным обеспечением и в указанные сроки;

- привлечение в муниципальные органы местного самоуправления высококвалифицированных кадров;

- доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв.

Анализ фактически достигнутых значений показателей результативности в 2023 году показал, что не выполнены плановые значения по доли должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (30%) и по доли привлеченных в муниципальные органы высококвалифицированных специалистов (80%). По остальным показателям эффективности плановые значения выполнены с превышением.

**Вывод: муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности, т.к. средний процент выполнения показателей программы составил 97,5%.**