АДМИНИСТРАЦИЯ             (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»

ул. Ленина, 20, г. Людиново, Калужская обл., 249400,

#### тел.(48444) 6-28-61, факс (48444) 6-35-43,

#### E-mail: aludin@adm.kaluga.ru

Информация о проведенном контрольном мероприятии

В соответствии с Планом контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год и на основании распоряжения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 18.08.21г. № 305-р  в администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» проведена камеральная проверка по осуществлению расходов бюджета на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в  Людиновском  районе» и достоверности отчета о её реализации за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

В результате проведенных контрольных мероприятий установлено:

1. В нарушение требований пункта 7.1 раздела III Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ  не проводилась финансово-экономическая экспертиза проекта  Программы Контрольно-счетной палатой МР «Город Людиново и Людиновский район».

2. В целях обеспечения возможности контроля выполнения требований нормативной документации, необходимо организовать в отделе экономического планирования и инвестиций регистрацию передачи от исполнителей отчетной документации, обозначенной в нормативной документации.

3. В нарушение требований пункта 3 раздела V Порядка не представлен Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

4. В нарушение требований пункта 6 утвержденного Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ - не представлена пояснительная записка к расчету оценки эффективности Программы за 2020 год в отдел экономического планирования и инвестиций.

5. Выявлено нарушение  пункта 10 Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации  Программы, в части  внесения изменений в утвержденную муниципальную программу: не откорректированы плановые показатели объёмов финансирования муниципальной программы на 2020 год, утвержденные решением Людиновского Районного Собрания от 25.12.2019г. № 66.

Руководитель проверочной группы –

начальник группы финансового контроля					Т.В.Тишкина