# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2023 г. № 1359

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от** [**28.01.2019 № 89**](http://bd-registr2:8081/content/act/22cabf2b-853f-4f9a-a04d-43259212b967.doc) **«Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами в Людиновском районе» на 2019-2026 годы»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 26.10.2018 [№ 1547](http://bd-registr2:8081/content/act/4eb5822e-9b09-4a24-b16f-750499b0eb4f.doc) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от [28.01.2019 г. № 89](http://bd-registr2:8081/content/act/22cabf2b-853f-4f9a-a04d-43259212b967.doc) «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2026 годы» следующие изменения:
   1. Пункт 7 паспорта муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел 4 «Объем финансирования программы» муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Раздел 6 «Перечень программных мероприятий программы» муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий программы» муниципальной программы «Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района» на 2019-2026 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в установленном законом порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Искову И.Б.

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

# Приложение № 1

**к постановлению администрации МР**

**от 13.11.2023 № 1359**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Объемы финансирования муниципальной программы | Наименование показателя | Всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 14485,6 | 2711,0 | 1370,9 | 642,1 | 1390,0 | 2291,3 | 1206,0 | 2947,5 | 1926,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | 4048,3 | 253,3 | 613,6 | 213,2 | 211,7 | 611,0 | 686,0 | 844,3 | 615,2 |
| бюджет ГП | 6485,3 | 2301,7 | 455,7 | 162,1 | 325,5 | 1680,3 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Бюджет КО | 3952,0 | 156,0 | 301,6 | 266,8 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 1583,2 | 791,6 |

# Приложение № 2

**к постановлению администрации МР**

**от 13.11.2023 № 1359**

**4.Объем финансирования программы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 14485,6 | 2711,0 | 1370,9 | 642,1 | 1390,0 | 2291,3 | 1206,0 | 2947,5 | 1926,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР | 4048,3 | 253,3 | 613,6 | 213,2 | 211,7 | 611,0 | 686,0 | 844,3 | 615,2 |
| средства бюджета ГП | 6485,3 | 2301,7 | 455,7 | 162,1 | 325,5 | 1680,3 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| средства областного бюджета | 3952,0 | 156,0 | 301,6 | 266,8 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 1583,2 | 791,6 |

# Приложение № 3

**к постановлению администрации МР**

**от 13.11.2023 № 1359**

**6. Перечень программных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках (автоматизированный учет: использование программных продуктов: ПП «БАРС-Аренда», 1С-аренда, Технокад - Муниципалитет) | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР |  |
| 2 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП  Бюджет МР |  |
| 3 | Реализация мероприятий в области комплексных кадастровых работ | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП  Областной Бюджет |  |
| 4 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 5 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью выставления на торги | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП  Бюджет МР |  |
| 6 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с целью предоставления без проведения торгов, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 7 | Основное мероприятие «Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества - расходы на оценку объектов | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 8 | «Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества - расходы на оценку объектов, в том числе оценку изымаемых помещений | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 9 | Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 10 | Услуги нотариуса по заверению сделок с муниципальным имуществом | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП |  |
| 11 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под кладбищами, расположенных на территории сельских поселений | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР |  |
| 12 | Оплата участия кадастрового инженера в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |
| 13 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего перевода их в земли запаса | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Областной бюджет |  |
| 14 | Межевание и постановка на учет колодцев | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП |  |
| 15 | Расходы в рамках проведения процедуры банкротства | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП |  |
| 16 | Работы на проведение технического обследования и экспертизы | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР  Бюджет ГП |  |

# Приложение № 4

**к постановлению администрации МР**

**от 13.11.2023 № 1359**

**7. Перечень программных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках (автоматизированный учет: использование программных продуктов: ПП «БАРС-Аренда», 1С-аренда, Технокад - Муниципалитет) | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 597,5 | 41,8 | 65,0 | 69,7 | 77,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 2 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП | 328,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Бюджет МР | 464,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Реализация мероприятий в области комплексных кадастровых работ | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 257,6 | 8,2 | 0,0 | 29,7 | 94,7 | 125,0 | 0,0 | 158,3 | 79,2 |
| Бюджет ГП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной Бюджет | 1275,6 | 156,0 | 0,0 | 266,8 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 1583,2 | 791,6 |
| 4 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Бюджет ГП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, с целью выставления на торги | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП | 137,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МР | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с целью предоставления без проведения торгов, включая расходы на топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 912,1 | 37,1 | 206,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Бюджет ГП | 994,6 | 204,6 | 97,7 | 87,3 | 5,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| 7 | Основное мероприятие «Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества - расходы на оценку объектов | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ГП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | «Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества - расходы на оценку объектов, в том числе оценку изымаемых помещений | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ГП | 1996,6 | 1828,6 | 29,7 | 34,8 | 13,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 9 | Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозного имущества | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 1113,0 | 0,0 | 308,2 | 4,8 | 0,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Бюджет ГП | 1205,5 | 165,7 | 114,3 | 0,0 | 25,5 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 10 | Услуги нотариуса по заверению сделок с муниципальным имуществом | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под кладбищами, расположенных на территории сельских поселений | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Оплата участия кадастрового инженера в проверках, проводимых в рамках осуществления муниципального земельного контроля | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 143,0 | 0,0 | 23,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ГП | 247,9 | 64,9 | 43,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего перевода их в земли запаса | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 301,6 | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Межевание и постановка на учет колодцев | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП | 183,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 |
| 15 | Расходы в рамках проведения процедуры банкротства | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет ГП | 1160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Работы на проведение технического обследования и экспертизы | 2019-2026 гг. | отдел имущественных и земельных отношений | Бюджет МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ГП | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | | | | Бюджет МР | 4048,3 | 253,3 | 613,6 | 213,2 | 211,7 | 611,0 | 686,0 | 844,3 | 615,2 |
| Бюджет ГП | 6485,3 | 2301,7 | 455,7 | 162,1 | 325,5 | 1680,3 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Областной бюджет | 3952,0 | 156,0 | 301,6 | 266,8 | 852,8 | 0,0 | 0,0 | 1583,2 | 791,6 |