УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации муниципального района

«Город  Людиново и Людиновский район»

________________С.В. Перевалов

« 03 »  апреля  2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», к эксплуатации в осенне-зимний период

2025 - 2026 года

| Основные мероприятия | Объем работ | Объем финансирования | Источник финансирования |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП « Людиновские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы по котельным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 ул.С.Щедрина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание котлов типа SUPER-RAC 230 Освидетельствование котлов | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, ремонт запорной арматуры в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию, поверку приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, ремонт насосного оборудования | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 325 H-18 м |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. |  |  |  |  |  |
| Наладка оборудования ХВО SUPER-RAC 230 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Техническое диагностирование водогрейных котлов SUPER-RAC 230 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание котлов марки КСВ и ТВГ (чистка горелок, форкамер, дымоходов) |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия запорной арматуры в котельной с частичной заменой |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ревизия и ремонт насосного хозяйства | 12 компл. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия, промывка теплообменников | 8 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия, поверка приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, ремонт запорной арматуры в тепловых камерах | 71 ед. |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Работы по чистке колодцев на сети с вывозом мусора | 29 ед. |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 1010 Н-44м |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Поверка счетчика холодной воды ВСГН-80 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Ноябрь | Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 ул. Семашко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание водогрейных котлов «Турботерм» | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия запорной и регулирующей арматуры в котельной и на сети |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия насосного оборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия, промывка пластинчатых водотрубных теплообменников | 4 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия, поверка приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 630-Н-32м |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 ул. Осипенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание котлов марки RS-A500 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия газовых горелок на котлах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия запорной и регулирующей арматуры в котельной и на теплосети |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия насосного оборудования | 4 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию, поверку приборов КИПиА котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Выполнить гидравлическое испытание котлов и тепловых сетей |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности здания котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования КИП и А, режимно-наладочное испытание котлов типа RS-A500 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Наладка оборудования ХВО организации котлов типа RS-A500 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Ноябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 ул. Апатьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание котлов марки RS- А 300 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия газовых горелок на котлах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия, промывка пластинчатых теплообменников | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Заменить частично трубопроводы ГВС на насосах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, ремонт запорной и регулирующей арматуры в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Промывка и очистка бака-аккумулятора |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы по восстановлению отмостки фундамента дымовой трубы |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов, тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 500Н-22м |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Март | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности здания |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования КИП и А, режимно-наладочные испытания типа RS- А 300 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Январь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования ХВО котлов типа RS- А 300 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Заменить дренажную линию от котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Поверка счетчика газа RVG-G25 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание котлов RS-300 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия газовых горелок на котлах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, поверка приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Провести ремонтные работы по восстановлению отмостки фундамента дымовой трубы |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов с участием представителей школы-интернат |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 500Н-22м |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности здания |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Апрель | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Провести поверку корректора объема газа ЕК-270 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. |  |  |  |  |  |
| Котельная № 14 ул. Лясоцкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ревизия, прочистка, промывка) котлов КВА-1,1 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию, замену запорной арматуры на котлах, насосах, сети |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия и ремонт насосного хозяйства | 6 компл. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов, тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Ревизия, поверка приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию и ремонт, промывку теплообменников | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования ХВО котлов Ква-1,1 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 проспект Машиностроителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить техническое обслуживание (ревизию, прочистку, промывку) котлов типа КВА-0,5 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия, частичная замена запорной арматуры на котлах и сети |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию, поверку приборов КИПиА котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию и ремонт, промывку теплообменников |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Промывка трубного теплообменника |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования ХВО КВА-0,5 Гн | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 16 ул. Черняховского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию, поверку приборов КИП и А котлов, ремонт силового электрооборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Произвести техническое обслуживание котлов марки ПТВМ-50 и ДКВР 10/13 (гидроиспытание, промывка, очистка от накипи) |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт и ревизию, частичную замену запорной арматуры в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию сетевых насосов марки СЭ |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт насоса летнего режима с заменой ротора |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Апрель | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Провести ревизию и ремонт деаэраторов, подпиточных и питательных насосов | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Промывка сульфоугля на натрий-катионитовых фильтрах, промывка крошкина механических фильтрах. Ревизия и ремонт запорной арматуры на фильтрах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май-Август | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб диам.2500 Н-39м | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Произвести экспертизу промышленной безопасности водогрейного котла ПТВМ -50 рег. № К-252К |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Произвести экспертизу промышленной безопасности паровых котлов ДКВР -10/13 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара и горячей воды IVкатегории |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов насыщенного пара IV категории К-078Т |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Провести экспертизу промышленной безопасности деаэраторов бака | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Апрель | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования КИП и А и режимно-наладочные испытания котлов ДКВр - 10/13 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 ул. 3 Интернационала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести техническое обслуживание котлов КСВ-0,25 (промывка, прочистка) |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия газовых горелок на котлах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Отремонтировать запорную арматуру на сети и в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Отремонтировать насосное хозяйство |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Провести гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Произвести экспертизу промышленной безопасности двух водогрейных котлов КСВ-0,25 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Апрель | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Произвести экспертизу промышленной безопасности здания котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Произвести наладку оборудования ХВО двух котлов КСВ-0,25 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Провести поверку счетчика газа RVG-G65 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 19 ул. Козлова (Чайка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить техническое обслуживание котлов марки Grizzli | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Произвести ремонт, ревизию газовых горелок на котлах |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию насосного оборудования, запорной арматуры в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию, поверку приборов КИП и А котлов и силового оборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Провести гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Начальник участка № 6 Трутнева О.Ф. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности здания |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проверка наладки оборудования КИП и А и режимно-наладочные испытания Grizzli 65-150 KLO |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования ХВО котлов Grizzli 65-150 KLO | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение поверки комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК Вз -Р-0,75-40/1,6, ЕК-27, RVG-G25 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Маяковского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести техническое обслуживание котлов (промывку, прочистку ревизию) |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию запорной арматуры с частичной заменой |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию, поверку приборов КИП и А котлов и силового оборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов и тепловых сетей с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования КИП и А режимно-наладочным испытанием котлов Unical АLРНА Е-970 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Октябрь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования ХВО котлов Unical АLРНА Е-970 | 2 шт. |  | Средства организации |  |  |  |  | Июнь | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Котельная № 21 ул. К. Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить ремонт, ревизию, частичную замену запорной и регулирующей арматуры в котельной |  |  | Средства организации |  |  |  |  | в течение летнего периода | Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию и техническое обслуживание насосных агрегатов (сетевых, питательных, подпиточных и др.) |  |  | Средства организации |  |  |  |  | в течение летнего периода | Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. |  |  |  |  |  |
| Выполнить промывку фильтров натрий-катионитовых и механических и их наполнителей. Ревизия запорной арматуры. Устранить течи. |  |  | Средства организации |  |  |  |  | в течение летнего периода | Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию, ремонт, поверку приборов КИП и А, ремонт силового оборудования |  |  | Средства организации |  |  |  |  | в течение летнего периода | Инженер-энергетик Лучкин Ю.Д. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание котлов с оформлением актов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Освидетельствование котлов |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Сентябрь | Советник директора Дубова Л.А. |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы котла ПТВМ № 1 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Май | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности котлов ДКВР 10/13 № 1 и № 2 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Проведение наладки оборудования КИПиА режимно-наладочные испытания котла ПТВМ № 1 |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Февраль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Ремонт пола в районе ХВО |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Ликвидация разрушений бетона, оголение арматуры, коррозии балки, перекрытия помещения ХВО |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Июль | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровельного покрытия над водогрейной частью котельной и оборудованием ХВО |  |  | Средства организации |  |  |  |  | Август | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы по ТП и сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести ревизию запорной арматуры на магистральной теплосети от котельной ул. Черняховского до тепловых пунктов |  |  | Средства организации |  | Июнь |  |  |  | Мастер участка № 3 Трутнев М.А. |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое испытание магистральной трассы от котельной Черняховского до теплопунктов п. Сукремль |  |  | Средства организации |  | Май |  |  |  | Мастер участка № 3 Трутнев М.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Ремонт, ревизия насосов на ТП ул. Герцена д. 22; ТП ул. Герцена д. 23; ТП ул. 20 Лет Октября; ТП ул. Щербакова; ТП ул. Козлова |  |  | Средства организации |  | В течение лета |  |  |  | Мастер участка № 3 Трутнев М.А. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия запорной арматуры на сети и в тепловых пунктах. |  |  | Средства организации |  | В течение лета |  |  |  | Мастер участка № 3 Трутнев М.А. |  |  |  |  |  |
| Произвести гидроиспытание теплотрасс от теплопунктов микрорайона Сукремль до объектов |  |  | Средства организации |  | Август |  |  |  | Мастер участка № 3 Трутнев М.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка магистральной теплотрассы в районе ТП ул. Герцена,22 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы ул. Козлова к домам № 10,16 ул. Козлова |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ТК к ул. Щербакова д.9 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Козлова в районе домов № 6а, 2а, 18 и 20 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. спец. организация |  |  |  |  |  |
| Участок № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание магистральной теплотрассы от котельной ул. К. Либкнехта до ТП №1 – ТП № 12 |  |  | Средства организации |  | Май |  |  |  | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. |  |  |  |  |  |
| Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры на магистрали |  |  | Средства организации |  | Май |  |  |  | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. |  |  |  |  |  |
| Произвести ремонт и ревизию насосного оборудования на ТП №1 ул. Рагули, ТП №2 и № 10 ул. Маяковского, ТП № 3 и № 12 ул. Фокина, ТП № 4 ул. Энгельса |  |  | Средства организации |  | В течение лета |  |  |  | Мастер участка ТП № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия запорной арматуры с частичной заменой в тепловых камерах на сетях выше указанных теплопунктов (ТП № 1, ТП № 2, ТП № 10, ТП № 3, ТП № 12, ТП № 4). |  |  | Средства организации |  | В течение лета |  |  |  | Мастер участка ТП № 3 Потапов И.Н. |  |  |  |  |  |
| Произвести ревизию запорной арматуры на магистральной трассе от котельной № 21 ул. К.Либкнехта на территории завода |  |  | Средства организации |  | Июнь |  |  |  | Начальник участка № 7 Храпыкин К.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия насосного оборудования на ТП №7 - ул. Семашко, ТП № 8 - ул. Кропоткина, ТП № 9 ул. Гогиберидзе, ТП № 5 и ТП № 6 ул. Ленина, ТП № 11 - ул. 3 Интернационала | 22 ед. |  | Средства организации |  | в течение лета |  |  |  | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия запорной арматуры с частичной заменой в тепловых камерах на сетях вышеуказанных теплопунктах (ТП № 7, ТП № 8, ТП № 9, ТП № 5, ТП № 6, ТП № 11). Очистка тепловых камер |  |  | Средства организации |  | в течение лета |  |  |  | Мастер участка № 3 Ганков С.В. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание теплотрасс от теплопунктов в г. Людиново с оформлением актов |  |  | Средства организации |  | Сентябрь |  |  |  | Начальник участка № 3 Пчёлкин А.А. Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ТП № 5 ул. Ленина к зданию администрации ул. Ленина д. 20 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. ст. организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ТП № 8 ул. Кропоткина к д. № 30 и 23 по ул. Гогиберидзе и д/с № 12 по ул. Кропоткина |  |  | Средства организации |  | в течение лета |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. ст. организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы о ТП № 3 пер. Фокина к д.1а пер. Фокина и к корпусу техникума |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от наземной теплотрассы ул. Семашко к д. 32 ул. Энгельса, к ул. Крупской д. 3, к ул. Семашко д. 19 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от надземной теплотрассы по ул. К.Либкнехта к ул. К. Либкнехта д. 3 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП № 11 по ул.3 Интернационала к д. 33 |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Ленина к д. 5 и 8 ул. Ленина |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт труб ГВС к д. 22 по ул. Крупской |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. сторонняя организация |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ТП № 8 ул. Кропоткина к д.30 и ул. Гогиберидзе к д.23 по ул. Кропоткина и к д./саду № 12 "Аленушка" |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы от ТК ул. Маяковского к д. 15 ул. Маяковского |  |  | Средства организации |  | по графику |  |  |  | Главный инженер Поляченков А.Б. |  |  |  |  |  |
| ПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести поверку приборов узлов учета ТЭ |  |  | Средства организации |  | в течение года |  |  |  | Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Выполнить техническое обслуживание УУТЭ согласно договорам |  |  | Средства организации |  | в течение года |  |  |  | Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| Подготовка документации к отопительному сезону |  |  | Средства организации |  | Август |  |  |  | Начальник ПТО Морарь И.Ю. |  |  |  |  |  |
| МУЖКП «Болва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка манометров | 14 шт. | 12 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Июнь-Июль |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Проверка газоанализаторов | 2 шт. | 4 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Июнь-Июль |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Замеры сопротивления электроизоляции | 4 шт. | 40 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Сентябрь |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Проверка вентканалов и дымоходов | 2 шт. | 4 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Сентябрь |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Страхование котельных с. Заречный, д. Манино | 2 шт. | 8 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Август |  |  | Гудилина В.К. |  |  |  |  |  |
| Проведение ревизии и смазки натяжных устройств дымовой трубы котельной с. Заречный | 1 шт. | 0,5 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Август |  |  | И.о. директора МУЖКП «Болва» Шорошев В.И. |  |  |  |  |  |
| Промывка системы отопления котельных с. Заречный и д. Манино | 2 шт. | 1 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Май- Сентябрь |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Уборка и текущий ремонт помещений котельных д. Манино и с. Заречный | 2 шт. | 0,5 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Сентябрь |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Осмотр и устранение видимых неисправностей контольно-измерительных приборов (манометры, термометры) Котельные с. Заречный, д. Манино | 14 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  | Август |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия всех составляющих системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, поверка) котельные с. Заречный, д. Манино | 2 шт. | 4 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Август |  |  | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Аттестация ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 2 | 10 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  | Сентябрь |  |  | И.о. директора МУЖКП «Болва» Шорошев В.И. |  |  |  |  |  |
| ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести очистку теплообменников на системе ГВС | 2 шт. |  | Собственные средства предприятия |  |  | Май |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести очистку фильтров систем ГВС, холодной воды и отопления |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Май |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести замену задвижек ДУ-80 в колодце на жилой дом |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Июль |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести промывку сетей ГВС и отопления |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Июль |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести опрессовку систем отопления и ГВС |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Август |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлические испытания системы отопления и ГВС |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Август |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Приобрести и смонтировать насос СМ100 65 250/4 |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Июнь |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Произвести ремонт насоса на системе отопления в котельной |  |  | Собственные средства предприятия |  |  | Май |  |  | Начальник ТПХ Хотеев И.С. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК ООО «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры | 108 МКД |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание систем отопления | 108 МКД |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Промывка систем отопления МКД | 108 МКД |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры (краны) | 40 шт. |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Июнь | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Восстановление изношенной изоляции подвальной теплотрассы | 50 п/м |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июль | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена труб отопления | 25 п/м |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь-Июль | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ХВС (краны) | 35 |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ГВС (краны) | 30 |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июль | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Остекление подъездных окон | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт слуховых окон | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Локальный ремонт кровли, системы внутреннего водостока | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Июнь-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы внутреннего водостока |  |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Июль | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт подвальных продухов | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей в подвальные помещения | согласно весеннего осмотра |  | Средства собственников |  |  |  |  | Май-Август | Генеральный директор ООО «Жилье» Кочемин С.В. |  |  |  |  |  |
| УК ООО «Регион-Л» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тарасевич М.А. |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления | 30 МКД |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июнь- Август | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Регулировка и наладка систем инженерного оборудования электроснабжения. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в помещениях общего пользования | 59 МКД |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июнь-Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (по мере необходимости) |  |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Май - Август | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Регулировка и наладка систем инженерного оборудования холодного водоснабжения. Устранение незначительных неисправностей | 7 шт. |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июнь- Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Регулировка и наладка систем инженерного оборудования горячего водоснабжения. Устранение незначительных неисправностей | 5 шт. |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июнь- Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на системе теплоснабжения |  |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Май-Август | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Благоустройство придомовой территорий домов |  |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Май | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Остекление подъездных окон | Согласно весеннего осмотра |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Август-Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей в подъездах | Согласно весеннего осмотра |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июль-Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Локальный ремонт кровли, системы внутреннего водостока | Согласно весеннего осмотра |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Июнь- Сентябрь | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей и кровельного покрытия в подвальных помещениях | Согласно весеннего осмотра |  | Содержание жилья |  |  |  |  | Май-Август | Алешин А.В. |  |  |  |  |  |
| УК ООО «Сукремль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена труб теплоснабжения | 30 м/п. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена труб ГВС | 40 м/п. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний, промывки, пробного пуска и наладочных работ | 5 шт. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли | 350 м2 |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт межпанельных швов | 25 м/п. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт балконных плит | 2 шт. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт цоколя | 60 м2 |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Ремонт дымоходов | 18 м2 |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена труб ХВС | 20 м/п. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| Замена труб водоотведения | 20 м/п. |  | Средства собственников |  |  |  | Апрель-Август |  | Медведев С.В. |  |  |  |  |  |
| УК ООО «Дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры | 23 МКД |  | Средства собственников | Май |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Гидроиспытание системы отопления | 23 МКД |  | Средства собственников | Июнь-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Промывка систем отопления МКД | 23 МКД |  | Средства собственников | Июнь-Сентябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры (краны) | 10 шт. |  | Средства собственников | Май-Июнь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода | 30 м. |  | Средства собственников | Июнь-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена задвижек | 6 шт. |  | Средства собственников | Июнь- Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ХВС (краны) | 20 шт. |  | Средства собственников | Июль |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена задвижек ХВС | 4 шт. |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода ХВС | 60 м. |  | Средства собственников | Июнь-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры ГВС (краны) | 10 шт. |  | Средства собственников | Июль |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена задвижек ГВС | 4 шт. |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода ГВС | 30 м. |  | Средства собственников | Июнь-Август |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Остекление подъездных, в местах общего пользования (коридорах, кухнях, туалетах, умывальниках) | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Октябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Октябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Ремонт слуховых окон | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Октябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Локальный ремонт кровли, системы внутреннего водостока | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Сентябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Ремонт подвальных продухов | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Октябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей в подвальные помещения | Согласно осеннего осмотра |  | Средства собственников | Июнь-Октябрь |  |  |  |  | М.А. Тарасевич |  |  |  |  |  |
| УК МЖД «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления по ул. Маяковского д. 7 |  |  | Содержание общего имущества | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправностей, возникших при опрессовке системы отопления по ул. Маяковского д. 7 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек. Набивка сальников (по ул. Маяковского д. 7) |  |  | Средства собственников | Май- Июль |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Замена узла ввода ХВС Маяковского д. 7 |  |  | Средства собственников | Июнь- Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе электроснабжения Маяковского д. 7 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе КНС Маяковского д. 7 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (по мере необходимости) Маяковского д. 7 |  |  | Средства собственников | По решению собственников |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Замена шаровых кранов на стояках отопления в подвале дома Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников | После окончания отопительного сезона |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправностей, возникших при опрессовке системы отопления Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе электроснабжения Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (по мере необходимости) |  |  | Средства собственников | По решению собственников |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы КНС Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  | ООО «Стройбизнес» |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы ХВС Маяковского 5/2 |  |  | Средства собственников |  |  |  |  |  | ООО «Стройбизнес» |  |  |  |  |  |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправностей, возникших при опрессовке системы отопления Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек. Набивка сальников на системе холодного водоснабжения Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | Май-Июль |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе электроснабжения Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе КНС Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (Замена оконных блоков) Маяковского 5/1 |  |  | Средства собственников | По решению собственников |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления по ул. Козлова 18 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправностей, возникших при опрессовке системы отопления ул. Козлова 18 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек, набивка сальников на системе холодного водоснабжения Козлова 18 |  |  | Средства собственников | Май-Июль |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Замена узла ввода ХВС по ул. Козлова 18 |  |  | Средства собственников | Июнь-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе электроснабжения по ул. Козлова 18 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе КНС по ул. Козлова 18 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (по мере необходимости) Козлова 18 |  |  | Средства собственников | По решению собственников |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Регулировка, промывка и опрессовка системы центрального отопления по ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправностей, возникших при опрессовке системы отопления Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | Июль-Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек. Набивка сальников на системе холодного и горячего водоснабжения ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | Май- Август |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе ГВС и ХВС ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе КНС по ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы на системе электроснабжения ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | По мере необходимости |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Обследование инженерных сетей КП БТИ ул. Герцена 28/1 |  |  | Средства собственников | Апрель-Июнь |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания (по мере необходимости) |  |  | Средства собственников | По решению собственников |  |  |  |  | Горланова А.Н. |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЖКП «Болва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка работоспособности и автоматики управления насосами (ШУН) | 6 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  |  |  | Июль | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорных устройств на трассах водоснабжения | 5 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Июль | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Промывка, дезинфекции водонапорных башен Рожновского и водопроводных сетей | 5 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Август | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Очистка и хлорирование резервуаров станции второго подъема с. Заречный и магистрального водопровода | 1 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Июнь | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Очистка фильтров и хлорирование химреагентами станции обезжелезования д. Манино | 1 шт. | 10 тыс. руб. | Собственные средства предприятия |  |  |  |  | Ежемесячно | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие ограждения санитарнозащитных зону (30 - 50 м.) около скважин | 5 шт. | 150 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Сентябрь | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Промывка, прочистка колодцев водоотведения канализационных труб (при необходимости их ремонт) | 3 шт. | 5 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Август | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт здания КНС с. Заречный | 1 шт. | 50 тыс. руб. | Собственные силы и средства предприятия |  |  |  |  | Август | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Проверка работоспособности и при необходимости ремонт насосного оборудования КНС с. Заречный | 1 шт. | 2 тыс. руб. | Собственные средства и силы предприятия |  |  |  |  | Август | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |
| Ремонт (восстановление) плит колодцев водоотведения | 2 шт. | 10 тыс. руб. | Собственные средства и силы предприятия |  |  |  |  | Август | Болотский А.К. |  |  |  |  |  |