## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР от " 21 " января 2025 г. № 40
6. Перечень основных мероприятий программы
"Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2019 - 2026 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник программы | Источни-ки финанси-рования | Сумма расходов, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации программы:
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Людиновском районе
1.1 | Корректировка, актуализация схемы теплоснабжения г. Людиново, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения в городском поселении | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 724 | 200 | 0 | 0 | 135 | 0 | 39 | 200 | 150 | 724
2. Энергосбережение в сфере ЖКХ
2.1 | Разработка проектно-сметной документации отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; выполнение мероприятий по ремонту зданий и оборудования котельных и теплотрасс в городском и сельских поселениях. | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 33313 | в том числе по годам реализации программы: 2024: 33313 | 33313
|  |  |  | бюджет МР | 7946 | 470 | 0 | 0 | 636 | 539 | 2301 | 2000 | 2000 | 7946
| Проведение ремонтно-восстановительных работ на котельной №16 по ул. Черняховского, 13 |  |  | бюджет ОБ | 10568 | в том числе по годам реализации программы: 2021: 10568 | 10568
2.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, теплоизоляция тепловых сетей и объектов с применением современных технологий, материалов, антитеррористических мероприятий (10 % софинансирование) | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 15722 | 2201 | 1298 | 2744 | 1363 | 685 | 1521 | 3050 | 2860 | 15722
|  |  |  | бюджет ОБ | 124912 | 19805 | 11684 | 9226 | 11954 | 6443 | 14318 | 25741 | 25741 | 124912
2.3 | Софинансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2019-2025 годы», организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения малоэтажных домов | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 3 | в том числе по годам реализации программы: 2020: 3 | 3
|  |  |  | бюджет МР | [9 empty] | 0
|  |  |  | бюджет ОБ | 25 | в том числе по годам реализации программы: 2020: 25 | 25
2.4 | Проведение мероприятий по модернизации системы отопления городской бани по ул. 20 лет Октября | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 2045 |  |  | 372 |  | 680 | 993 | 0 | 0 | 2045
2.5 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, установке приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 0 | [8 empty] | 0
2.6 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования, устройство, реконструкция сетей уличного освещения в поселениях МР | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет МР | [9 empty] | 0
2.7 | Устройство, реконструкция сетей уличного освещения г.Людиново, прокладка эл. сетей, в том числе на вновь образованных улицах; приобретение энергосберегающего осветительного оборудования для поселений муниципального района | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 15189 | 1697 | 1103 | 0 | 1527 | 1704 | 3198 | 3000 | 2960 | 15189
|  |  |  | бюджет МР | [9 empty] | 0
2.8 | Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на территории района из них: | 2019-2026 | Администрация МР | всего | 216088 | 26630 | 16993 | 38920 | 37961 | 32800 | 24404 | 25700 | 12680 | 216088 | 50385
| для МУП «ЛТС»; |  |  | бюджет ГП | 186321 | 15000 | 15000 | 37000 | 35541 | 30000 | 21800 | 22500 | 9480 | 186321
| для МУЖКП «Болва»; межбюджетные трансферты для ГП и СП |  |  | бюджет МР | 29767 | 11630 | 1993 | 1920 | 2420 | 2800 | 2604 | 3200 | 3200 | 29767
0
0
3. Сокращение энергетических потерь
3.1 | Оплата за потребленные энергоресурсы за уличное освещение | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 95831 | 8025 | 10290 | 9656 | 10492 | 14194 | 13256 | 15918 | 14000 | 95831
3.2 | Оплата по энергосервисному контракту по содержанию и ремонту уличного освещения | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 33845 | 4597 | 15665 | 0 | 0 | 13583 | 0 | 0 | 0 | 33845 | 12408
3.3 | Строительство (реконструкция), модернизация отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий, оборудования, антитеррористических мероприятий (10% софинансиро-вание) в дошкольных, школьных учреждениях и объектах социально-культурного быта; проектные работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения с.Заречный: | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет МР | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849
| - МКОУ «СОШ №10 Заречный», |  |  | бюджет ОБ | 5511 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511
- МКДОУ «Д/с №10 «Ромашка» (с.Заречный),
-здание МУЖКП «Болва» с.Заречный
- МКОУ «Манинская СОШ»,
МКОУ "СОШ №2 "(ул.Кроп-на)
3.4 | Оплата за содержание и потребленные энергоресурсы (коммунальные платежи) | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 3951 | 353 | 419 | 556 | 246 | 0 | 777 | 800 | 800 | 3951 | 12654
3.5 | Мероприятия, направленные на устранение аварийных ситуаций в связи с исполнением судебных решений | 2019-2026 | Администрация МР | бюджет ГП | 1916 | в том числе по годам реализации программы: 2022: 1916 | 1916
Всего по Программе |  |  |  | 568438 |  | 70338 | 57480 | 72042 | 66230 | 70628 | 94120 | 76409 | 61191 | 568438
в том числе:
бюджет МР |  |  |  | 38562 |  | 12949 | 1993 | 1920 | 3056 | 3339 | 4905 | 5200 | 5200 | 38562
бюджет ГП |  |  |  | 388860 |  | 32073 | 43778 | 50328 | 51220 | 60846 | 74897 | 45468 | 30250 | 388860
областной бюджет |  |  |  | 141016 |  | 25316 | 11709 | 19794 | 11954 | 6443 | 14318 | 25741 | 25741 | 141016
568438